## Trang tính1
Các chức năng của TiToKaQa
STT | Chức năng | Ghi chú | Loại | Phân công | Trạng thái | DEADLINE
1 | Đăng ký | Mõi email đăng ký 1 lần, có validate, gửi xác thực email | Client | Toàn | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
2 | Đăng nhập | Có validate | Client | Toàn | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
3 | Đăng xuất |  | Client | Toàn | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
4 | Quên mật khẩu | Gửi mã xác thực hoặc link trang quên mật khẩu qua email | Client | Toàn | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
5 | Cập nhật & thay đổi thông tin người dùng |  | Client | Tuấn | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
6 | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa |  | Client | Toàn | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
7 | Xem danh sách sản phẩm theo danh mục | Phân trang (nếu có) | Client | Quá | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
8 | Xem chi tiết sản phẩm | hiển thị toppings và chọn cấp độ | Client | Quá | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
9 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng |  | Client | Khánh | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
10 | Đặt hàng | áp dụng mã giảm giá | Client | Khánh | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
11 | Đặt bàn & chọn món | áp dụng mã giảm giá | Client | Tiên | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
12 | Lịch sử mua hàng | Có set ngày giờ chọn cách 30p | Client | Tiên | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
14 | Thanh toán | momo, vnpay, có gửi mail thông báo tt đơn hàng | Client | Tuấn | Chưa hoàn thành | 2025-04-10
15 | Thống kê | Thống kê theo ngày tháng năm | Admin |  | Chưa hoàn thành
16 | Quản lý danh mục | CRUD danh mục (danh mục đa cấp) | Admin |  | Chưa hoàn thành
17 | Quản lý món ăn | CRUD món ăn | Admin |  | Chưa hoàn thành
18 | Quản lý combo | CRUD combo | Admin |  | Chưa hoàn thành
19 | Quản lý toppings | CRUD topping | Admin |  | Chưa hoàn thành
20 | Quản lý sơ đồ bàn | CRUD đơn đặt bàn và xếp bàn | Admin |  | Chưa hoàn thành
21 | Quản lý đơn hàng | CRUD đơn hàng | Admin |  | Chưa hoàn thành
22 | Quản lý người dùng | CRUD account users | Admin |  | Chưa hoàn thành
23 | Phân quyền quản lý | Phân quyền truy cập | Admin |  | Chưa hoàn thành